推广绿色低碳运输工具 加快城市公共领域车辆新能源化实施方案

（征求意见稿）

为贯彻落实国家、省、市关于持续实施大气污染防治行动、打赢蓝天保卫战的重大战略部署，不断改善城市居住环境，逐步解决城市建成区传统燃油渣土车、环卫车、水泥罐车、公交车、出租车、商贸物流配送车、邮政用车（统称为公共领域车辆）等对大气环境造成污染的问题，有序推进我市城市建成区公共领域车辆新能源化，根据许昌市人民政府办公室印发的《许昌市推动生态环境质量稳定向好三年行动实施方案（2023-2025）》（许政办[2023]20号）、河南省人民政府印发的《河南省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》（豫政[2024]15号）等文件要求，结合我市实际，制定本实施方案。

一、指导思想

坚持生态优先、绿色发展，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，按照“政策引导、市场运作、示范带动、稳妥过渡”的原则，通过加快充电桩（换电站）建设、实行路权管控和财政支持等综合性措施，加快城市建成区公共领域燃油车辆新能源替代进度，达到减少碳排放，改善大气环境的目的。

二、工作目标

按照省政府相关文件精神，要大力推广新能源汽车，加快公共领域车辆绿色替代，扩大新能源汽车在公共交通、环境卫生、邮政快递、城市物流等领域的应用，到2025年，除应急车辆外，全省公交车、巡游出租车以及城市建成区的渣土运输车、水泥罐车、物流车、邮政用车、环卫用车、网约出租车基本使用新能源汽车。结合我市实际，到2024年底，全市城市建成区公共领域新能源车辆占比力争达到40%；到2025年底，城市建成区公共领域新能源车辆比例显著提高，除应急车辆外，基本实现新能源化。

三、重点工作内容

（一）开展摸底宣传

1.加强宣传引导。行业主管部门要积极开展现有车辆摸底排查工作，准确掌握车辆信息，制定城市公共领域车辆新能源替代更新计划。深入运输、物流、商贸、建筑等企业宣传国家、省、市新能源车辆推广应用政策，倾听企业诉求，进行政策解读和实地动员。（市城市管理局、市交通运输局、市商务局、市邮政管理局、市机关事务中心分工负责，各县〔市、区〕政府〔管委会〕负责落实。）

（二）加强政策引导

2.加强财政支持力度。各行业主管部门要结合《河南省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》文件精神，加大财政支持力度，利用中央预算内投资、省级财政专项资金等支持城市公共领域车辆新能源替代工作。（市财政局牵头，市城市管理局、市交通运输局、市商务局、市邮政管理局、市机关事务中心分工负责，各县〔市、区〕政府负责落实）

3.优先办理准入手续。城市公共领域新能源车辆入市营运，在申请办理手续时，行业主管部门依据职责优先办理相关手续，在车辆审核审验时享受绿色通道；鼓励垃圾清运企业在运输建筑垃圾时，优先安排新能源车辆进入清运场地作业。（市城市管理局、市交通运输局、市商务局、市公安局按职责分工负责，各县〔市、区〕政府〔管委会〕负责落实）

4.实施优先通行措施。除公安交通管理部门规定的早晚高峰期时间外，中型以下城市公共领域新能源车辆在其他时段均可运营，且不受市大气污染管控的限制。城市公共领域新能源车辆确需在禁行区域和时段内通行的，经公安交通管理部门批准，办理通行证件，并按照指定时段和路线行驶。公安交通管理部门在为新能源车辆办理通行证时提供优先办理便利。（市公安局牵头，市生态环境局、市城市管理局、市交通运输局、市商务局、市邮政管理局配合，各县〔市、区〕政府〔管委会〕负责落实）

5.逐步限制燃油车辆通行。自2025年1月1日起，除应急车辆外，办理公共领域燃油车辆入市通行证应不超过同类车辆总数的60%，并逐步减少公共领域燃油车辆入市通行证办理，2025年年底基本实现我市城市建成区公共领域燃油车辆新能源替代。（市公安局牵头，市生态环境局、市城市管理局、市交通运输局、市商务局、市邮政管理局配合，各县〔市、区〕政府〔管委会〕负责落实）

（三）注重示范带动

6.国有企业示范引领。市（县）级财政及国有企业投资的工程项目施工合同中应明确优先使用新能源车辆运营。建筑垃圾特许经营企业应在推广新能源建筑垃圾运输车中发挥示范带头作用，为我市新能源渣土车、环卫车推广担起应有的社会责任。（市财政局、市住房和城乡建设局、市城市管理局、市交通运输局、市商务局、市邮政管理局分工负责，各县〔市、区〕政府〔管委会〕负责落实）

7.鼓励规模化运营。充分利用政策鼓励我市龙头运输企业统一购置或租赁新能源车辆，组建大型城市物流配送公司，整合优化城区物流配送市场资源，实现规模化、统一化、绿色化发展。（市交通运输局、市商务局、市发展和改革委员会牵头，各县〔市、区〕政府〔管委会〕负责落实）

（四）循序依法推进

8.购置符合标准车辆。城市公共领域车辆运营企业购置的新能源车辆应属列入国家工业和信息化部车辆产品公告，符合《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》等国家强制性标准规定。（市工业和信息化局牵头，市城市管理局、市交通运输局、市商务局、市邮政管理局配合，各县〔市、区〕政府〔管委会〕负责落实）

9.分工负责办理证件。购置更换新能源车辆的企业应及时到职能部门办理相关手续。公安部门负责办理淘汰车辆过户核销、新车上牌、车辆年检年审、车辆入市电子通行证等；城市管理部门负责办理《建筑垃圾处置（运输证）》等；交通运输部门负责办理《道路运输证》《网络预约出租汽车运输证》等；商务等部门根据行业管理规定办理相关准入手续；取得相关证件后应及时接入行业部门管理平台，纳入行业监管。（市公安局、市城市管理局、市交通运输局、市商务局分工负责，各县〔市、区〕政府〔管委会〕负责落实）

10.加强执法检查力度。各相关职能部门要加大对渣土车、环卫车、水泥罐车、出租车、城区物流车、邮政用车等的执法检查力度，对违规运营的车辆依法依规处置。（市公安局、市城市管理局、市交通运输局、市商务局、市生态环境局等分工负责，各县〔市、区〕政府〔管委会〕负责落实）

（五）完善配套保障

11.保证车辆替换需求。对接新能源车辆生产企业提高生产能力和技术水平，保障我市城市公共领域车辆新能源替代用车需求。（市工业和信息化局负责）

12.加大充（换）电投资建设力度。鼓励引入社会资本开展充（换）电站等基础设施建设运营。按照国家、省、市对建设充换电设施的有关奖补政策，对符合条件的充（换）电设施予以奖补。2025年底前基本形成能满足新能源车辆充（换）电需求的配套设施网络。（市住房和城乡建设局、市发展和改革委员会牵头，市财政局、市自然资源和规划局配合，各县〔市、区〕政府〔管委会〕负责落实）

四、保障措施

（一）加强组织领导

市级层面建立市政府牵头，各有关部门分工负责的领导组织，统筹推进我市城市公共领域车辆新能源替代工作。市城市管理局牵头全市渣土车、环卫车新能源替代工作；市交通运输局牵头全市城市公交车、出租车新能源替代工作；市商务局牵头全市城区商贸物流配送车、水泥罐车新能源替代工作；市邮政管理局牵头全市邮政用车新能源替代工作；市机关事务中心牵头全市一般公务用车新能源替代工作；市公安局牵头制定路权开放管控等措施；市财政局牵头对接财政奖补政策；市住建局、发改委分别牵头充电桩、换电站等配套基础设施建设。各县（市、区）也应成立相应领导组织，按时间节点负责推进属地该项工作。

（二）强化责任落实

各县（市、区）要按照本实施方案的工作部署，制定完善本辖区推广绿色低碳运输工具、加快城市公共领域车辆新能源化工作方案措施，市直相关部门做好政策、业务指导等工作。各地各相关部门要进一步细化任务，量化指标，建立台账，清单推进。

（三）广泛宣传引导

各地各有关部门要加强宣传引导，充分利用报刊、电视、广播、新媒体等平台广泛开展社会宣传，营造推广绿色低碳运输工具、加快城市公共领域车辆新能源化的浓厚氛围。