## Sheet1
许昌市长葛市交通局2019年工程项目“七公开”公示表
建设 单位 | 行政 等级 | 项目名称 | 计划批复文号 | 建设 标准 | 建设 性质 | 建设规模 （公里） | 资金来源（万元） |  |  | 招投标 | 工期 |  | 质量监督 | 工程验收 部门
[7 empty] | 总投资 | 上级 补助 | 自筹 |  | 开工日期 | 完工日期 | 长葛市交通局公路工程质量监督站乡镇政府 义务监督员 | 长葛市交通局公路工程质量监督站
长葛市交通运输局 | 村道 | 增福镇道路 | 豫公路计【2019】236号 | 四级 | 改建 | 5 |  | 400 |  | 公开招标 | 2021.2.21 | 2021.3.13
长葛市交通运输局 | 县道 | 菜姚线上坡口至S225公路项目 | 豫交文【2019】327号 | 二级 | 改建 | 9 | 3600 | 720 | 2880 | 公开招标 | 2020.11.10 | 2020.12.20
长葛市交通运输局 | 村道 | 周庄村 | 许交办【2019】171号 | 四级 | 改建 | 1.9 | 280 | 57 | 223 | 自行采购 | 2020.10.16 | 2020.11.16
长葛市交通运输局 | 村道 | 四三府村 | 许交办【2019】171号 | 四级 | 改建 | 1.8 | 171 | 54 | 117 | 竞争性谈判 | 2020.10.16 | 2020.11.16
长葛市交通运输局 | 村道 | 沈庄村 | 许交办【2019】171号 | 四级 | 改建 | 0.6 | 57 | 18 | 39 | 自行采购 | 2020.8.11 | 2020.9.10
长葛市交通运输局 | 村道 | 乔庄村 | 许交办【2019】171号 | 四级 | 改建 | 0.9 | 85.5 | 27 | 58.5 | 自行采购 | 2020.8.11 | 2020.9.10
长葛市交通运输局 | 村道 | 大马庄村 | 许交办【2019】171号 | 四级 | 改建 | 0.84 | 79.8 | 25.2 | 54.6 | 自行采购 | 2020.5.15 | 2020.6.10
长葛市交通运输局 | 村道 | 东刘村 | 许交办【2019】171号 | 四级 | 改建 | 1.56 | 148.2 | 46.8 | 101.4 | 竞争性谈判 | 2020.6.25 | 2020.8.24
长葛市交通运输局 | 村道 | 岗刘村 | 许交办【2019】171号 | 四级 | 改建 | 2 | 380 | 60 | 320 | 公开招标 | 2021.9.21 | 2021.11.21
长葛市交通运输局 | 村道 | 孟排村 | 许发改投资【2018】232号 | 四级 | 改建 | 1.8 | 28.8 | 18 | 10.8 | 自行采购 | 2020.8.27 | 2020.9.10
长葛市交通运输局 | 县道 | 拐子张至南席改建工程 | 许发改投资【2018】232号 | 二级 | 改建 | 3.3 | 2300 | 264 | 2036 | 公开招标 | 2018.9.16 | 2019.1.16
长葛市交通运输局 | 乡道 | 西辛庄至方于改建工程 | 许发改投资【2018】232号 | 三级 | 改建 | 4 | 800 | 320 | 480 | 公开招标 | 2020.10.25 | 2021.2.13
长葛市交通运输局 |  | 方庄桥 | 许交办【2018】184号 | 小桥 | 改建 | 13 | 88.4 | 30.94 | 57.46 | 公开招标 | 2020.10.21 | 2021.5.21
长葛市交通运输局 |  | 何庄桥 | 许交办【2018】184号 | 中桥 | 改建 | 21 | 126 | 44.1 | 81.9 | 公开招标 | 2020.10.23 | 2021.5.23
长葛市交通运输局 |  | 魏庄一桥 | 许交办【2018】184号 | 中桥 | 新建 | 21 | 126 | 44.1 | 81.9 | 公开招标 | 2020.10.23 | 2021.5.23
长葛市交通运输局 |  | 魏庄二桥 | 许交办【2018】184号 | 中桥 | 新建 | 21 | 126 | 44.1 | 81.9 | 公开招标 | 2020.10.10 | 2021.5.10
长葛市交通运输局 |  | 马武桥 | 许交办【2018】184号 | 中桥 | 改建 | 35 | 238 | 83.3 | 154.7 | 公开招标 | 2020.10.10 | 2021.5.10
长葛市交通运输局 |  | 汶河山郭南桥 | 许交办【2018】184号 | 中桥 | 改建 | 42 | 252 | 88.2 | 163.8 | 公开招标 | 2020.10.12 | 2021.5.12
长葛市交通运输局 |  | 范寨桥 | 许交办【2018】184号 | 中桥 | 改建 | 31 | 310 | 108.5 | 201.5 | 公开招标 | 2020.10.21 | 2021.5.21
长葛市交通运输局 |  | 彭庄桥 | 许交办【2018】184号 | 中桥 | 改建 | 60 | 408 | 142.8 | 265.2 | 公开招标 | 2020.10.16 | 2021.5.16