## Sheet1
许昌市长葛市交通局2021年工程项目“七公开”公示表
建设 单位 | 行政 等级 | 项目名称 | 计划批复文号 | 建设 标准 | 建设 性质 | 建设规模 （公里） | 建设规模（延米） | 资金来源（万元） |  |  | 招投标 | 工期 |  | 质量监督 | 工程验收 部门
[8 empty] | 总投资 | 上级 补助 | 自筹 |  | 开工日期 | 完工日期 | 长葛市交通局公路工程质量监督站乡镇政府 义务监督员 | 长葛市交通局公路工程质量监督站
长葛市交通运输局 | 村道 | 大赵庄 | 许交办【2021】60号 | 四级 |  | 1.33 |  | 84 | 26.6 | 57.4 | 竞争性谈判 | 2021.11.16 | 2021.11.26
长葛市交通运输局 | 村道 | 刘彦庄 | 许交办【2021】60号 | 四级 |  | 1.65 |  | 105 | 33 | 72 | 竞争性谈判 | 2021.11.16 | 2021.11.26
长葛市交通运输局 | 村道 | 王沙沃 | 许交办【2021】60号 | 四级 |  | 2.68 |  | 202 | 80.4 | 121.6 | 公开招标 | 2021.12.21 | 2021.1.29
长葛市交通运输局 | 乡道 | X001辛集-敬渡口水毁重建工程 | 豫交规划（2021）137号 | 二级 | 恢复重建 | 3.5 |  | 2100 | 462 | 1638 | 公开招标 | 2021.12.1 | 2022.6.1
长葛市交通运输局 | 乡道 | 后河-天宝宫水毁重建项目 | 豫交规划（2021）138号 | 二级 | 恢复重建 | 11.22 |  | 3100 | 1346 | 1754 | 公开招标 | 2021.12.1 | 2022.6.1
长葛市交通运输局 | 乡道 | X003毛庄-胡街水毁重建工程 | 豫交规划（2021）139号 | 二级 | 恢复重建 | 3.5 |  | 500 | 243 | 257 | 公开招标 | 2021.12.1 | 2022.6.1
长葛市交通运输局 | 乡道 | X003马武路口-老城水毁重建工程 | 豫交规划（2021）140号 | 二级 | 恢复重建 | 20.2 |  | 2666.4 | 8833.6 | 11500 | 公开招标 | 2021.12.1 | 2022.6.1
长葛市交通运输局 | 乡道 | X0287古桥-夹岗水毁重建工程 | 豫交规划（2021）141号 | 二级 | 恢复重建 | 4.6 |  | 1800 | 607.2 | 1192.8 | 公开招标 | 2021.12.1 | 2022.6.1
长葛市交通运输局 | 乡道 | X006毛庄-鄢陵界水毁重建工程 | 豫交规划（2021）142号 | 二级 | 恢复重建 | 3.7 |  | 970 | 444 | 526 | 公开招标 | 2021.12.1 | 2022.6.1
长葛市交通运输局 |  | X030白务-龙卧坡水毁重建工程 | 豫交规划（2021）143号 |  | 恢复重建 | 1.7 |  | 350 | 53 | 297 | 公开招标 | 2021.9.1 | 2021.11.1
长葛市交通运输局 | 乡道 | X012铁炉-S318水毁重建工程 | 豫交规划（2021）144号 | 二级 | 恢复重建 | 2.2 |  | 650 | 264 | 386 | 公开招标 | 2021.9.1 | 2021.11.1
长葛市交通运输局 |  | X038董庄-气象站水毁重建工程 | 豫交规划（2021）145号 |  | 恢复重建 | 1.1 |  | 120 | 34 | 86 | 公开招标 | 2021.9.1 | 2021.11.1
长葛市交通运输局 | 乡道 | X040老石固-建安区界水毁重建工程 | 豫交规划（2021）146号 | 二级 | 恢复重建 | 1.5 |  | 630 | 138 | 432 | 公开招标 | 2021.12.1 | 2022.6.1
长葛市交通运输局 | 村道 | Y023乡村振兴产业路水毁重建工程 | 豫交规划（2021）147号 | 四级 | 恢复重建 | 18.63 |  | 2000 | 577 | 1423 | 公开招标 | 2021.9.1 | 2022.6.1
长葛市交通运输局 | 村道 | Y012老尚庄-建安区界重建工程 | 豫交规划（2021）148号 | 四级 | 恢复重建 | 1.1 |  | 120 | 34 | 86 | 竞争性谈判 | 2021.12.1 | 2022.6.1
长葛市交通运输局 | 乡道 | Y025东岗李-S225水毁重建工程 | 豫交规划（2021）149号 | 二级 | 恢复重建 | 1 |  | 230 | 112 | 118 | 公开招标 | 2021.9.1 | 2021.11.1
长葛市交通运输局 | 村道 | Y019杜村寺东-王庄水毁重建工程 | 豫交规划（2021）150号 | 四级 | 恢复重建 | 11.9 |  | 1500 | 369 | 1131 | 公开招标 | 2021.12.1 | 2022.6.1
长葛市交通运输局 | 村道 | Y007杨店-马武水毁重建工程 | 豫交规划（2021）151号 | 四级 | 恢复重建 | 1.2 |  | 130 | 37 | 93 | 竞争性谈判 | 2021.9.1 | 2021.11.1
长葛市交通运输局 | 村道 | Y025罗庄至X034段水毁重建工程 | 豫交规划（2021）152号 | 四级 | 恢复重建 | 0.65 |  | 43 | 20 | 23 | 自行采购 | 2021.9.1 | 2021.11.1
长葛市交通运输局 |  | 刘庄桥 | 豫交规划（2021）153号 |  | 恢复重建 |  | 15 | 150 | 31.5 | 118.5 | 竞争性谈判 | 2021.12.1 | 2022.6.1
长葛市交通运输局 |  | 盆刘北桥 | 豫交规划（2021）154号 |  | 恢复重建 |  | 15 | 150 | 31.5 | 118.5 | 竞争性谈判 | 2021.12.1 | 2022.6.1
长葛市交通运输局 |  | 朱毛赵2桥 | 豫交规划（2021）155号 |  | 恢复重建 |  | 25 | 170 | 52.5 | 117.5 | 竞争性谈判 | 2021.12.1 | 2022.6.1
长葛市交通运输局 |  | 竹园董中2桥 | 豫交规划（2021）156号 |  | 恢复重建 |  | 15 | 102 | 31.5 | 70.5 | 竞争性谈判 | 2021.12.1 | 2022.6.1
长葛市交通运输局 |  | 付桥桥 | 豫交规划（2021）157号 |  | 恢复重建 |  | 35 | 238 | 73.5 | 164.5 | 公开招标 | 2021.12.1 | 2022.6.1
长葛市交通运输局 |  | 东柳庄桥 | 豫交规划（2021）158号 |  | 恢复重建 |  | 15 | 102 | 31.5 | 70.5 | 竞争性谈判 | 2021.12.1 | 2022.6.1
长葛市交通运输局 |  | 竹园董小桥 | 豫交规划（2021）159号 |  | 恢复重建 |  | 15 | 102 | 36.7 | 65.3 | 竞争性谈判 | 2021.12.1 | 2022.6.1
长葛市交通运输局 |  | 汶河桥 | 豫交规划（2021）160号 |  | 恢复重建 |  | 31 | 211 | 65.1 | 145.9 | 公开招标 | 2021.12.1 | 2022.6.1
长葛市交通运输局 |  | 谢庄西桥 | 豫交规划（2021）161号 |  | 恢复重建 |  | 35 | 238 | 73.5 | 164.5 | 公开招标 | 2021.12.1 | 2022.6.1
长葛市交通运输局 |  | 双洎河南席桥 | 豫交规划（2021）162号 |  | 恢复重建 |  | 110 | 110 | 231 | 869 | 竞争性谈判 | 2021.12.1 | 2022.6.1
长葛市交通运输局 |  | 秋庄桥 | 豫交规划（2021）163号 |  | 恢复重建 |  | 120 | 1050 | 252 | 798 | 公开招标 | 2021.12.1 | 2022.6.1