## Sheet1
许昌市襄城县交通局2019年工程项目“七公开”公示表
建设 单位 | 行政 等级 | 项目名称 | 计划批复文号 | 建设 标准 | 建设 性质 | 建设规模 （公里） | 资金来源（万元） |  |  | 招投标 | 工期 |  | 质量监督 | 工程验收 部门
[7 empty] | 总投资 | 上级 补助 | 自筹 |  | 开工日期 | 完工日期 | 襄城县农村公路管理所河南大同路桥技术咨询有限公司河南朔方公路监理咨询有限公司 乡镇义务监督员 | 河南万里交通科技集团检测咨询有限公司
襄城县交通运输局 | 村道 | 姜庄乡河北王村 | 许交办（2019）171号 | 四级 | 改建 | 1.9 | 152 | 57 | 90 | 公开招标 | 2019.6.2 | 2019.7.15
襄城县交通运输局 | 村道 | 姜庄乡漕厂村 | 许交办（2019）171号 | 四级 | 改建 | 3 | 240 | 90 | 150 | 公开招标 | 2019.6.2 | 2019.7.26
襄城县交通运输局 | 村道 | 县姜庄乡大营南村 | 许交办（2019）171号 | 四级 | 改建 | 1.5 | 120 | 45 | 75 | 公开招标 | 2019.6.2 | 2119.7.3
襄城县交通运输局 | 村道 | 库庄镇徐冢村 | 许交办（2019）171号 | 四级 | 改建 | 2 | 160 | 60 | 100 | 公开招标 | 2019.6.2 | 2019.7.12
襄城县交通运输局 | 村道 | 双庙乡小李村 | 许交办（2019）171号 | 四级 | 改建 | 1.97 | 157.6 | 59 | 98 | 公开招标 | 2019.6.2 | 2019.7.18
襄城县交通运输局 | 村道 | 双庙乡东朱庄村 | 许交办（2019）171号 | 四级 | 改建 | 0.5 | 40 | 15 | 25 | 公开招标 | 2019.6.2 | 2019.6.21
襄城县交通运输局 | 村道 | 王洛镇闫南村 | 许交办（2019）171号 | 四级 | 改建 | 1.2 | 96 | 36 | 60 | 公开招标 | 2019.6.2 | 2019.7.3
襄城县交通运输局 | 村道 | 王洛镇北宋庄村 | 许交办（2019）171号 | 四级 | 改建 | 0.5 | 40 | 15 | 25 | 公开招标 | 2019.6.2 | 2019.6.25
襄城县交通运输局 | 村道 | 王洛镇冢王村 | 许交办（2019）171号 | 四级 | 改建 | 1 | 80 | 30 | 50 | 公开招标 | 2019.6.2 | 2019.7.15
襄城县交通运输局 | 村道 | 紫云镇马涧沟村 | 许交办（2019）171号 | 四级 | 改建 | 2 | 160 | 60 | 100 | 公开招标 | 2019.6.2 | 2019.7.20
长葛市交通运输局 | 村道 | 紫云镇大庙李村 | 许交办（2019）171号 | 四级 | 改建 | 1 | 80 | 30 | 50 | 公开招标 | 2019.6.2 | 2119.7.3
襄城县交通运输局 | 村道 | 麦岭镇麦东村 | 许交办（2019）171号 | 四级 | 改建 | 0.5 | 40 | 15 | 25 | 公开招标 | 2019.6.2 | 2019.6.20
襄城县交通运输局 | 村道 | 麦岭镇沈李村 | 许交办（2019）171号 | 四级 | 改建 | 0.5 | 40 | 15 | 25 | 公开招标 | 2019.6.2 | 2019.6.18
襄城县交通运输局 | 村道 | 麦岭镇圈刘村 | 许交办（2019）171号 | 四级 | 改建 | 1 | 80 | 30 | 50 | 公开招标 | 2019.6.2 | 2019.6.22
襄城县交通运输局 | 村道 | 麦岭镇朱园李村 | 许交办（2019）171号 | 四级 | 改建 | 1 | 80 | 30 | 50 | 公开招标 | 2019.6.2 | 2019.6.25
襄城县交通运输局 | 村道 | 麦岭镇沟赵村 | 许交办（2019）171号 | 四级 | 改建 | 1 | 80 | 30 | 50 | 公开招标 | 2019.6.2 | 2019.6.28
襄城县交通运输局 | 村道 | 麦岭镇岗西村 | 许交办（2019）171号 | 四级 | 改建 | 1 | 80 | 30 | 50 | 公开招标 | 2019.6.2 | 2019.6.29
襄城县交通运输局 | 县道 | X014车刘庄至岗曹改建工程 | 豫交文（2017）177号 | 二级 | 改建 | 8.5 | 3143 | 680 | 2463 | 公开招标 | 2018.4.10 | 2018.6.28